## Feuille 1
TPI Examen CFC - Journal de bord - Jordan Assayah
Date | Temps en min | Actions/Tâches et/ou problèmes | Qui | Remarque-s | Présence (coché si absent)
2017-04-25 | 150 | Prise en main du cahier des charges et analyse de ce dernier. écriture des éventuelles questions à poser à l'expert | candidat |  |  | candidat : Jordan ASSAYAH
2017-04-25 | 15 | Rencontre avec le premier expert. Pose des questions. Analyse du cahier des charges. | candidat, expert 1 |  |  | Chef de projet : M. André MOTTIER
2017-04-25 | 240 | Rédaction de l'analyse préliminaire (planification initale), rédaction des objectifs "globaux" du projet. Rédaction de l'introduction. | candidat |  |  | Expert n°1 : M. Alexandre GRAF
2017-04-25 | 25 | Rédaction de l'analyse (planification détaillée) | candidat |  |  | Expert n°2 : M. Gilbert GRUAZ
2017-04-26 | 45 | Connaissance du nouveau canvas de projet web + discussion avec chef de projet concernant la planification et le mini boilerplate | candidat, chef de projet
2017-04-26 | 55 | Rédaction de l'analyse (cahier des charges détailé + définition de l'audiance) | candidat
2017-04-26 | 125 | Conception du MCD | candidat
2017-04-26 | 100 | Conception du MCD | candidat
2017-04-26 | 30 | Rédaction de l'étude de faisabilité | candidat
2017-04-26 | 45 | Analyse concurentielle (recherche sur internet des différents sites qui peuvent être comparer + rédaction d'une partie de l'analyse concurentielle) | candidat
2017-04-27 | 45 | Analyse concurentielle (prise de capture d'écran pour montrer les différences + rédaction d'une partie de l'analyse concurentielle) | candidat
2017-04-27 | 45 | Analyse concurentielle (prise de capture d'écran pour montrer les différences + rédaction d'une partie de l'analyse concurentielle) | candidat
2017-04-27 | 10 | Problème réseau, impossible de récuprer les fichiers de projet TPI | candidat
2017-04-27 | 35 | Analyse concurentielle (prise de capture d'écran pour montrer les différences + rédaction d'une partie de l'analyse concurentielle) | candidat
2017-04-27 | 45 | Rédaction de la partie Budget initial et stratégie de test | candidat
2017-04-27 | 225 | Création des wireframes (home, création utilisateur, articles, authentification) | candidat
2017-04-28 | 180 | Création des wireframes (utilisateur et administrateur connectés, personnalisation de chaussures, mes personnalisations, gestion administrateur des commandes/utilisateurs/chaussures) | candidat | il manque encore la partie d'ajout de modèles pour les wireframes des chaussures
2017-05-02 | 45 | Création des wireframes (ajout d'un modèle de chaussures depuis l'admin) | candidat
2017-05-02 | 45 | Rédaction de la documentation pour décrire chaque wireframe avec les scénarios de test | candidat
2017-05-02 | 45 | Rédaction de la documentation pour décrire chaque wireframe avec les scénarios de test | candidat
2017-05-02 | 90 | Finalisation de l'analyse | candidat | Dépass du temps aloué sur la planif
2017-05-02 | 45 | Rédaction de la conception (materiel, librairies, charte graphique, maquette graphique) | candidat
2017-05-02 | 45 | Rédaction de la conception (materiel, librairies, charte graphique, maquette graphique) | candidat
2017-05-02 | 45 | Rédaction de la conception (materiel, librairies, charte graphique, maquette graphique) | candidat
2017-05-02 | 45 | Création du schéma de navigation du site | candidat
2017-05-03 | 25 | Création du schéma de navigation du site | candidat
2017-05-03 | 20 | Mise au point sur le projet | candidat, chef de projet
2017-05-03 | 45 | Création du schéma de navigation du site | candidat
2017-05-03 | 45 | Création du schéma de navigation du site | candidat
2017-05-03 | 15 | Ajout de 3 nouvelles maquettes (my account - profile, my account - addresses, my account - orders), ajout d'une note dans l'historique (analyse) | candidat | Lors de la création du schéma de navigation, je me suis aprçu qu'il manquait 5 maquettes
2017-05-03 | 30 | Maquettes de commandes | candidat
2017-05-03 | 45 | Maquettes de commandes | candidat
2017-05-03 | 45 | Création du MLD | candidat
2017-05-03 | 45 | Création du MLD | candidat
2017-05-04 | 165 | Création du MLD | candidat
2017-05-04 | 40 | Conception du code pour l'authentification utilisateur lambda et administrateur | candidat
2017-05-04 | 20 | Installation du boilerplate en local | candidat
2017-05-04 | 155 | Développement du code qui permet de se connecter en tant qu'utilisateur ou administrateur | candidat
2017-05-04 | 45 | Développement du backend pour le login | candidat
2017-05-05 | 225 | Développement du backend pour le login | candidat
2017-05-09 | 45 | Modification de la planification (changement d'ordre des tâches) | candidat
2017-05-09 | 25 | Modification de la planification (changement d'ordre des tâches) | candidat
2017-05-09 | 20 | test api user | candidat
2017-05-09 | 135 | test api user | candidat
2017-05-09 | 135 | Développement de la home page | candidat
2017-05-09 | 45 | Conception gestion de chaussures administrateur | candidat
2017-05-10 | 25 | Mise au point sur le projet | candidat, chef de projet
2017-05-10 | 5 | Conception gestion de chaussures administrateur | candidat
2017-05-10 | 5 | Petite correction de la home page | candidat
2017-05-10 | 10 | Implémentation de Vuex dans le projet | candidat
2017-05-10 | 135 | Implémentation de Vuex dans le projet | candidat
2017-05-10 | 45 | Développement de la page de gestion de chaussures administrateur | candidat
2017-05-10 | 90 | Développement de la page de gestion de chaussures administrateur | candidat
2017-05-11 | 90 | Ajout des migrations et des modèles pour les articles et administrateurs | candidat
2017-05-11 | 135 | Mapping des modèles pour rajouter automatiquement la foreign key administrateur dans la table des articles | candidat | Perdu du temps parce que le champs ne voulais pas se créer.
2017-05-11 | 180 | Gestion des états avec vuex pour la partie frontend de la gestion administrateur des nouveaux modèles + ajout des méthodes pour créer des articles, afficher tous les articles, création d'un administrateur | candidat
2017-05-12 | 25 | Ajout de vuex pour les tailles (gestions des chaussures admin) + petit fix de l'API pour le GET et DELETE de l'artcile avec ID | candidat
2017-05-12 | 165 | Fix API artciles, ajout de l'input description. | candidat | Gros problème avec l'API et l'entité articles. Lorsque l'administrateur veut créer un article, il y a une erreur 500 avec une erreur de schema de réponse. Résolution du problème en ajoutant une variable manquante et en refaisant le schema de réponse.
2017-05-12 | 45 | Mise à jour des documents pour les rendre aux experts et au chef de projet | candidat
2017-05-16 | 5 | Conception de la liste des modèles de chaussures | candidat
2017-05-16 | 60 | Ajout de la page de liste des modèles de chaussures avec intégration vuex | candidat
2017-05-16 | 70 | Conception et ajout des layout pour la partie "My Account" de l'utilisateur (profile, orders, addresses) | candidat
2017-05-16 | 30 | Conception du code pour la page de gestion des utilisateurs (fonctionnalité admin) | candidat
2017-05-16 | 195 | Ajout de la page de gestion administrateur des utilisateur avec intégration de vuex | candidat
2017-05-16 | 25 | Ajout du formulaire d'inscription (de création d'utilisateur) , ajout du composant vue-datepicker [WIP] | candidat | Petit problème avec l'ajout du composant mais intégré
2017-05-16 | 20 | Réctification de la planification sur papier | candidat
2017-05-17 | 10 | Retard à cause de problèes de trains à Yverdon | candidat
2017-05-17 | 30 | Mise à jour du journal de bord + planification | candidat
2017-05-17 | 15 | Mise au point sur le projet | candidat, chef de projet
2017-05-17 | 30 | Mise à jour de la documentation | candidat
2017-05-17 | 20 | Visite de l'expert n°2 | candidat, expert 1
2017-05-17 | 35 | Conception et réalisation de l'upload d'images pour la création d'un modèle | candidat |  | -
2017-05-17 | 45 | Correction de l'entité "Users" et transformer toutes les méthodes pour les changer en "Customers" | candidat
2017-05-17 | 23 | Conception "orders" API | candidat
2017-05-17 | 22 | Réalisation de l'API order_controller.js et doc swagger (swagger.yml) | candidat
2017-05-18 | 45 | Retard à cause de problèmes de train à Baulmes | candidat | A du attendre pendant 30 minutes un autre train pour arriver à sainte croix à cause de travaux vers six-fontaine
2017-05-18 | 45 | Développment de la documentation et de toutes les methodes d'API pour l'entité "Orders" | candidat
2017-05-18 | 45 | Développment de la documentation et de toutes les methodes d'API pour l'entité "Customizations" et créer les models et migrations pour "Customizations" et "Customizations Of Orders" | candidat | Pendant le développement j'ai que le champ "customization_id" devait être remplacé par "customizations_of_order_id" dans les tables "Orders" et "Customizations"
2017-05-18 | 2 | Aide de Alexandre Pelaton pour identifier la foreign key a supprimer dans l'une des tables. Solution: supprimer le champ "customizations_of_order_id" | candidat | Problème avec la création de la base de données et les tables "Customizations, Custo"
2017-05-18 | 223 | Ajout de toutes les méthodes API pour "Customizations" avec fix de toutes les erreurs pour "Customers" et "Orders" | candidat
2017-05-18 | 35 | Ajout de toutes les méthodes API pour "Addresses" | candidat
2017-05-18 | 10 | Mie à jour de la branche master sur github + ouverture de la pricahine tâche | candidat
2017-05-19 | 5 | Retard à cause de problèmes de trains à Yverdon | candidat |  | -
2017-05-19 | 15 | Conception API customizations (faite après la réalisation parce que déjà modéliser avec un autre modèle à savoir order (la même chose)) | candidat
2017-05-19 | 8 | Conception API Addresses (faite après la réalisation parce que déjà modéliser avec un autre modèle à savoir order (la même chose)) | candidat
2017-05-19 | 180 | Développement de vuex pour les informations de l'utilisateur (page profile) et développement vuex pour les adresses (page addresses), résolution du problème pour envoyer le formulaire d'adresses | candidat | Problème avec la façon d'envoyer les information en form data